## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án
Mã dự án
Người lập |  | Vũ Anh Hải
Trạng thái |  | Đã Review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | 4 ngày
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm
2.1 | 2 | Viêt URD | Tự làm
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm
4.01 | 2 | Mediation.CollectorTriggers.TimeManualTrigger | Tự làm
4.42 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm
4.43 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm
5 | 1 | Phát triển hệ thống | Tự làm
5.1 | 2 | Phát triển | Tự làm
5.1.1 | 2 | Code Mediation.CollectorTriggers.TimeManualTrigger | Tự làm
5.2 | 2 | Kiểm thử | Tự làm
5.2.1 | 2 | Test Mediation.CollectorTriggers.TimeManualTrigger | Tự làm
5.2.41 | 2 | Test Mediation.Workflows.NetFlow.NetFlowCdrProcessor | Tự làm
6 | 1 | Tích hợp hệ thống | Tự làm
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm
6.2 | 2 | Test tích hợp hệ thống
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm
8 | 1 | Triển khai | Tự làm
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm
9 | 1 | Hỗ trợ | Tự làm
9.1 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành | Tự làm
9.2 | 2 | Hỗ trợ sau bảo hành